Приложение № 1

к приказу  № 139/1 от 31.08.2013 г.

«О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала (ЭЖ) и

электронного дневника (ЭД)»

План работы по внедрению ЭЖ и ЭД

| НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение электронных дневников и электронных журналов | Утверждение плана по введению в школе электронных журналов и дневников | Сентябрь 2013 г. | Директор |
|  | Изучение методических рекомендаций, единых требований ведения электронных журналов в образовательных учреждениях РФ. | Август-сентябрь 2013 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы. | Август 2013г | Директор |
|  | Совещание для учителей предметников по вопросам внедрения Электронных журналов и дневников | Сентябрь 2013 г | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2. Создание организационного обеспечения введения | Участие педагогов школы в муниципальных семинарах, консультациях по введению электронных журналов и дневников | В течение года | Учителя-предметники, классные руководители |
| 3. Материально – техническое обеспечение введения электронных журналов | Мониторинг оснащенности школы техническим оборудованием для ведения в школе электронных журналов | Август – октябрь 2013 г. | Директор, инженер по ВТ |
| 4. Программное обеспечение по введению ЭЖ | Заполнение базы данных по введению электронных журналов и дневников | Сентябрь - ноябрь 2013 г. | Заместитель директора по УВР, инженер ВТ |
| 5. Создание информационного обеспечения введения Электронных журналов | Изучение локальных актов в области введения ЭЖ | Сентябрь 2013г | Администрация школы |
|  | Проведение родительских собраний и индивидуальных бесед по вопросам введения электронных дневников и журналов. | Сентябрь – октябрь 2013г | Классные руководители |
|  | Получение согласия родителей (законных представителей) для обработки персональных данных учащихся | Октябрь 2013 г. | Администрация школы, учителя, классные руководители |
|  | Утверждение режима работы по заполнению электронных дневников и журналов | Октябрь – ноябрь 2013г | Администрация школы |
| 6. Мониторинг введения в школе Электронных Дневников и журналов | 1. Контроль. 2. Исследование. | В течение года | Администрация школы, классные руководители |
| 7. Обучение по ведению ЭД и ЭЖ | 1. Занятия 2. Семинары | Октябрь – январь | Заместитель директора по УВР |

Приложение № 2

к приказу  № 139/1 от 31.08.2013 г.

«О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала (ЭЖ) и

электронного дневника (ЭД)»

Регламент ведения электронного журнала

1. Общие положения

- Настоящий документ определяет условия и правила ведения ЭЖ, контроля за ведением ЭЖ, процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ требованиям к документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе) и др.

- В соответствии с действующим законодательством ОУ вправе самостоятельно выбирать формы учета выполнения учебной программы.

- Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель ОУ.

- Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса лежит на руководителе ОУ.

- При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персональных данных.

2. Общие правила ведения учета

- Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.

- Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем через 1 час после окончания всех занятий данных обучающихся.

- Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность заблаговременно планировать свое время.

- Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в ОУ правилами оценки работ.

- Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с помощью электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях.

3. Условия совмещенного хранения данных

в электронном виде и на бумажных носителях

- Для использования данных из электронной формы в качестве документов они выводятся на печать и заверяются в установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. N 9.

- Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем классном журнале.

- При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для использования в качестве документа определяется соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования».

Приложение № 3

к приказу  № 139/1 от 31.08.2013 г.

«О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала (ЭЖ) и

электронного дневника (ЭД)»

Регламент предоставления государственной услуги электронного журнала и электронного дневника

(информирования обучающихся и их родителей

(законных представителей) о результатах обучения)

- При ведении учета успеваемости в ЭЖ у обучающихся и их родителей (законных представителей) обеспечивается возможность оперативного получения информации без обращения к сотрудникам ОУ (автоматически). Процедура автоматического доступа к информации должна быть общедоступна.

Для родителей, которые заявили о невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, должно быть обеспечено информирование о результатах обучения один раз в неделю с использованием распечатки результатов.

- Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей о прогнозе их итоговой успешности за отчетный период (четверть, триместр, полугодие и пр.).

- Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях должна быть доступна обучающимся и их родителям не позже суток после получения результатов.

- Доставка информации обучающимся и их родителям может осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, введенным самостоятельно. Передача контактных данных должна осуществляться родителями письменно или с применением электронных систем передачи документов электронной подписью.

Приложение № 4

к приказу  № 139/1 от 31.08.2013 г.

«О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала (ЭЖ) и

электронного дневника (ЭД)»

Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ

1. Общие положения

- Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.

- Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней.

- Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п.2 настоящей Инструкции.

- Настоящая Инструкция определяет понятия, цели, требования, организацию и работу электронного классного журнала общеобразовательного учреждения.

- Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.

- Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, классные руководители, ученики и родители.

- Электронный журнал является частью Информационной системы школы.

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом

Электронный журнал используется для решения следующих задач:

- Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.

- Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.

- Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое время.

- Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.

- Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их детей.

- Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий учебный год.

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом

- Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды.

- Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем порядке:

- Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у администратора.

- Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя.

- Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией, ведут переписку с родителями.

- Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в соответствии с инструкцией.

- Заместитель директора школы по УВР осуществляют периодический контроль над ведением электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент учащихся, не имеющих оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного учебного материала, процент участия родителей и учащихся.

- Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкцией.

4. Права, ответственность

- Права:

- Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточно.

- Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с электронным журналом.

- В соответствии с «Положением о премировании» по результатам проверки администраторы, учителя и классные руководители вправе рассчитывать на премиальное вознаграждение по итогам учебных периодов.

- Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала.

- В случае невыполнения настоящей Инструкции администрация оставляет за собой право административного и финансового наказания в рамках Законов РФ.

- Ответственность:

ДИРЕКТОР:

- Утвердить учебный план до 25 августа

- Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 25 августа

- Утвердить расписание до 09 сентября

- Издать приказ по тарификации до 1 сентября

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР:

- По окончании учебного периода переносить данные электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон листа), отображая списки класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть и полугодие. Заверяет правильность переноса данных подписью, расшифровкой подписи и датой. Ежемесячно и по окончании  учебного периода составляют отчеты по работе учителей с электронными журналами на основе "Анализа работы с классным журналом ЭЖ", предоставленного администратором ЭЖ за прошедший месяц, учебный период и на  основе возвратных талонов, полученных от учителей-предметников.

- По окончании учебного периода получает твердые копии электронных журналов по классам у заместителя директора по информационным технологиям.

- Проверенные твердые копии электронных журналов заверяет подписью, расшифровкой подписи и датой.

- Передаёт твердые копии электронных журналов делопроизводителю для дальнейшего архивирования.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР:

- Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и смежных систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в достоверном состоянии в случае необходимости.

- Ведет списки сотрудников, учащихся школы и поддерживает их в актуальном состоянии на основании приказов.

УЧИТЕЛЬ:

- Электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока.

- В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замены уроков и в твердых копиях электронных журналов).

- Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов.

- В случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ учителем и выставление отметок учащимся за работу осуществляется в следующие сроки: контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 5–9 классах проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; изложения, сочинения и письменные работы по иностранному языку проверяются и возвращаются учащимся не позже, чем через неделю в 5– 8 классах, сочинения и письменные работы по иностранному языку в 9-11 классах проверяются не более 10 дней; контрольные работы по математике, физике, химии в 9–11 классах проверяются к следующему уроку.

- Отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной нагрузки

- учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала». Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. Первые 2 недели (3 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала учебного периода накопляемость отметок не учитывается. По окончании 3 недель обязательна 1 отметка, по окончании 4-х недель -2 отметки для предметов по 1-2 часа в неделю. Для предметов с большим количеством часов количество отметок увеличивается. Накопляемость не учитывается у учащихся, не посещавших уроки. Если учащийся посетил 2 и более уроков подряд (первые два урока после каникул не учитываются), то учитель обязан выставить отметку.

- Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем директора по УВР и предоставляют ему возвратный талон, подтверждающий исправления замечаний в установленные сроки.

- Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или письменная работа. Выставляет отметки в электронный журнал только по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним числом». Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные нормами проверки письменных работ.

- Вносит в электронный журнал отметки за административные контрольные работы с указанием типа заданий (К - контрольная работа) в соответствии с графиком ВШК.

- Систематически назначает в электронном журнале задание на дом в соответствии с инструкцией.

- Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение календарно тематического планирования.

- Отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося (ОТ).

- Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних.

- Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только просмотр).

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

- Должен отражать в электронном журнале на странице «Посещаемость» в случае отсутствия ученика на уроке уважительную или неуважительную причину (УП и НП).

- Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся и их родителях. Должен заполнять анкетные данные родителей и учащихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки.

- Должен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала.

- Должен предоставить за 2 недели до окончания учебного периода заместителям директора по УР предварительные отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на бумажных носителях.

- Должен предоставить по окончании учебного периода заместителям директора по УР отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на бумажных носителях.

- Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних.

- Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только просмотр).

5. Отчетные периоды

- Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается один раз в неделю.

- Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается ежемесячно и по итогам учебного года.

- Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного периода и года.

ЗАПРЕЩЕНО

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только просмотр).

Приложение № 5

к приказу  № 139/1 от 31.08.2013 г.

«О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала (ЭЖ) и

электронного дневника (ЭД)»

Регламент оказания помощи при работе в ЭЖ

Внедрение ЭЖ в ОУ на первом этапе требует совмещения работы ЭЖ с традиционным бумажным журналом. В переходный период необходимо выработать навыки работы с ЭЖ у педагогического коллектива, отработать регламент его использования.
	Ведение учета учебной деятельности также требует владения рядом навыков от Администрации ОУ. Навыки позволяют правильно подготовить условия для работы педагогических работников ОУ и проверить все аспекты учета для всех учебных курсов в ОУ. Объем подготовки системы учета и проверки ее ведения для стандартной учебной нагрузки высок, но не требует избыточного внимания, т.к. является знакомым и привычным.
	Переход с традиционной формы ведения учета на электронную потребует освоения новых навыков, прежде всего, на этапе подготовки ЭЖ к ведению учета учебного процесса. 
В соответствии с планом внедрения ЭЖ в образовательном учреждении назначаются ответственные за определенные этапы:

- Директору школы Тхакаховой Ф.Х. организовать совещание  классных руководителей 1-11 классов для заполнения формы заявления родителями (законными представителями) о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости согласно приложению 3.

- Заместителю директора по УВР А.А.Шаловой:

- обеспечить методическое сопровождение учителей по введению электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости.

- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте школы.

- оказывать консультативную техническую помощь учителям по вопросам введения и использования электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости;